## 산출물 자료 정리하기
파일명 | 사용유무 | 처리결과
mainpage
cnt1_mainWrap.jpg | 사용중 | 보관
cnt1_mainLeft.jpg | 사용중 | 보관
cnt1_mainRight.jpg | 사용중 | 보관
cnt1_left.jpg | 사용중 | 보관
cnt1_right.jpg | 사용중 | 보관
cnt1_banner.jpg | 사용중 | 보관
cnt2_top.jpg | 사용중 | 보관
cnt2_Btm.jpg | 사용중 | 보관
sub1 page
sub1_main.jpg | 사용중 | 보관
sub1_cnt1_01.jpg | 사용중 | 보관
sub1_cnt1_02.jpg | 사용중 | 보관
sub1_cnt1_03.jpg | 사용중 | 보관
sub1_cnt1_04.jpg | 사용중 | 보관
sub1_cnt1_05.jpg | 사용중 | 보관
sub1_cnt1_06.jpg | 사용중 | 보관
sub1_cnt2_01.jpg | 사용중 | 보관
sub1_cnt2_02.jpg | 사용중 | 보관
sub1_cnt2_03.jpg | 사용중 | 보관
sub1_cnt2_04.jpg | 사용중 | 보관
sub1_cnt2_05.jpg | 사용중 | 보관
sub2 page
sub2_main.jpg | 사용중 | 보관
sub2_cnt1_01.jpg | 사용중 | 보관
sub2_cnt1_02.jpg | 사용중 | 보관
sub2_cnt1_03.jpg | 사용중 | 보관
sub2_cnt2_01.jpg | 사용중 | 보관
sub2_cnt2_02.jpg | 사용중 | 보관
sub2_cnt2_03.jpg | 사용중 | 보관
sub2_cnt2_04.jpg | 사용중 | 보관
sub2_cnt3_01.jpg | 사용중 | 보관
sub2_cnt3_02.jpg | 사용중 | 보관
sub2_cnt3_03.jpg | 사용중 | 보관
sub2_cnt3_04.jpg | 사용중 | 보관
sub2_cnt3_05.jpg | 사용중 | 보관
sub3 page
sub3_main.jpg | 사용중 | 보관
sub3_cnt1_art01.jpg | 사용중 | 보관
sub3_cnt2_01.jpg | 사용중 | 보관
sub3_cnt2_02.jpg | 사용중 | 보관
sub3_cnt2_03.jpg | 사용중 | 보관
sub3_cnt3_01.jpg | 사용중 | 보관
sub3_cnt3_02.jpg | 사용중 | 보관

## 프로젝트결과 자료정리하기
프로젝트 명 | 입생로랑 리뉴얼 페이지
소요일 | 2022-02-10 ~ 2022-02-17
설명 | 입생로랑 리뉴얼 페이지
메인 타이포그래피 | Merriweather-LightItalic.ttf Lora-Regular.ttf Lora-Italic.ttf
메인컬러
사용언어 | html css jQuery
사이트 형태 | 반응형 웹사이트
사이트 캡처 | pc 4개 이미지로

## 프로젝트 내부공유,리뷰하기
산출물
사이트명 | 입생로랑 코리아
사이트 설명 | 입생로랑 리뉴얼 페이지
진행순서 | 작업명 | 시작일 | 종료일 | 최종 반영일 | 비고
1 | 메인 pc디자인 | 2022.02.10 | 2022.02.11 | 2022.02.13 | 메인 pc디자인 완료 및 전체 컨셉 잡기 완료
2 | 메인 tablet 디자인 | 2022.02.11 | 2022.02.12 | 2022.02.13 | 메인 tablet 디자인 기반 테블릿 버전 제작 완료
3 | 메인 mobile | 2022.02.12 | 2022.05.13 | 2022.02.14 | 메인 mobile 디자인 기반 모바일 버전 제작 완료
4 | 서브페이지 pc | 2022.02.13 | 2022.02.15 | 2022.02.16 | 서브 pc 디자인 기반 서브페이지 제작 완료
5 | 서브페이지 tablet | 2022.02.13 | 2022.02.15 | 2022.02.16 | 서브 tablet 디자인 기반 테블릿 버전 제작 완료
6 | 서브페이지 mobile | 2022.02.14 | 2022.02.15 | 2022.02.16 | 서브 mobile 디자인 기반 모바일 버전 제작 완료
7 | 메인 & 서브 Jquery 구현 | 2022.02.15 | 2022.02.16 | 2022.02.16 | 무한루프 슬라이드 구현 완료
8 | git 업로드 | 2022.02.16 | 2022.02.16 | 2022.02.17 | git에 파일 업로드
9 | QA | 2022.02.17 | 2017.02.17 | 2017.02.17 | QA시트로 오류 점검 및 수정
10 | 최종 수정 | 2022.02.17 | 2022.02.17 | 2022.02.17 | 최종 점검 및 수정 완료